## Slide 1
PO体制の設計
— 中長期の体制づくりにおけるPO育成と配置の方針
2026-04-05
デリバリーマネジメントチーム

## Slide 2
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
mTGは3〜5年かけてプラットフォームに進化させる。体制もそれに合わせて設計する
14会員統合
▶
Kraken移行
▶
EA基盤接続
▶
MS化
内製化体制のゴールは打席数を増やして成果を出し続けること

## Slide 3
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
打席数＝チーム数×スピード×ムダ打ちしない。3要素すべてにPOが関わる
チーム数
並列で回せる施策の数
▶
スピード
1施策のリードタイム
▶
ムダ打ちしない
手戻り・やり直しの排除
3つの役割が打席数に直結する: エンジニア → スピード（技術力・自動化） SM → チーム数（自律チームの立ち上げ） PO → ムダ打ちしない（スコープ判断・優先順位）
POがチーム数・スピード・ムダ打ちしない全てに関わる

## Slide 4
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
4チームあるが施策を打ち切れるのはNaikistだけ。POだけ供給の仕組みがない
チーム | SM | PO | チーム安定度
Naikist | 堤さん（SM補佐） | 福田さん | CT安定 ✅
Fluppuccino | 中道さん | 伊藤さん（PO候補） | CT未安定
Discovery | 長島さん | 森さん（兼務） | CT未安定
Guardians | 不在 | 迫田さん暫定→室山さん | 開発リソース削減
エンジニア・SMは供給設計あり。POが最大のボトルネック

## Slide 5
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
PO不在だと投資がムダになる。人を増やしても構造は変わらない
アンチパターン | 結果
大きい要件をそのまま着手 | 手戻り1〜3週
不確実なまま全部作る | リリース直前に手戻り
スコープ膨張 | 予定通り終わらない
前提未整理で着手 | ムダな開発
PO判断待ち | 進まない
小さく分割し検証しながら進める判断者＝POが必要

## Slide 6
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
Krakenで実際に起きた：5ヶ月遅延・カスタマイズ肥大・影響額14.9億円
大きいまま着手
仕様変更が噴出し、見積もりが破綻した
やらない判断が不在
カスタマイズが多発し、開発規模が際限なく膨張した
検証なしで進行
リスクが顕在化し、5ヶ月の遅延が発生した
学習ループなし
計画引き直しを繰り返し、影響額14.9億円に到達した
エンジニアの技術力ではなく判断の構造が弱かった

## Slide 7
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
PO候補にはドメイン知識・SH調整・判断経験・信頼・段取り力の5条件が必要
# | 条件 | Krakenで欠けていたもの
1 | 業務ドメイン知識 | ギャップ見積もれず
2 | SH調整経験 | カスタマイズ止まらず
3 | 判断の経験 | 計画引き直し
4 | エンジニアとの信頼 | リスク検証なし
5 | 段取り力 | 体制混乱
Krakenで欠けていたものから逆算した条件

## Slide 8
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
調達は内部登用を最優先。外部採用はスピードを上げたい場合に併用
方針 | いつ選ぶか | 強み
内部登用 | 最優先 | 業務知識・信頼あり
外部採用 | 内部にいない場合 | 即戦力だがドメイン知識ゼロ
ジュニア育成 | 中長期 | 2年かけて育てる
inet | 難しい枠 | 異動リスク
業務知識と信頼が既にある人が最も立ち上がりが速い

## Slide 9
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
PO配置方針：Naikist基準チーム、Fluppuccino・Discovery・Guardiansに段階配置
チーム | 現状 | 方針
Naikist | 福田さん | 基準チーム
Fluppuccino | 伊藤さんPO候補 | 段階的に権限拡大
Discovery | 森さん兼務 | Ready定義導入
Guardians | 迫田さん暫定→室山さん | PO候補化検討
4チーム全てにPO機能を安定化させる

## Slide 10
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
ジュニアは施策を1本任せる業務アサインで2年かけてPOに育てる
STEP 1
1年目:
施策を1本回す
POがメンターとして伴走し判断の型をフィードバック
STEP 2
2年目前半:
ペアPO
育成フレームに乗り段階的にPO化
STEP 3
2年目後半:
独り立ち
チームのPOとして自律的に判断
育成と打席数の拡大が両立する

## Slide 11
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
PO育成は既存POペア×Odd-e支援の2本柱。既存PO自身も底上げされる
既存POとのペア
判断の型を体験する
段階的に権限を拡大する
PO負荷が下がる
▶
Odd-e支援
判断の質にフィードバック
候補者との1on1
既存POも底上げされる
SM育成と同じ構造をPOにも作る

## Slide 12
FY26 体制づくり ＞ PO供給パイプライン
室山さんはKraken業務知識・SH調整・Guardiansとの協働が揃い最も適任
適性 | 根拠
業務知識 | Kraken1年の実績
PO的スキル | 要件整理・ディレクション・SH調整・前職PM
ネットワーク | エネ事とのパイプ
エンジニア関係 | Guardiansと協働済み
本人もプロダクト開発側へのシフトを志向